## Tabelle1
Ort | Std.ort | GW-Ortsvorst. | Bericht
Zaina | P 7 | Trabauer Christa | Mittwoch 6.10.2010 14 Uhr: Erfreuliche Grüße aus Zaina! Wenn ihrs noch nicht wisst - folgt diesem Link - http://www.ffzaina.com/ffzaina/Fotos/Seiten/Abpumpen_des_Teiches.html - und ihr könnt auch die Fotos von der gestrigen Installation der Pumpe anschauen. Als Vergleich dazu schicke ich Euch hier ein Foto heute um ca. 9 Uhr vormittag gemacht. Grundwassersenkung nach etwa 14 Stunden Betrieb von + 65 auf -10.Zaina Teich: provisorische Pumpe mit 100 m³/h, die im Laufe der nächsten Wochen durch die vorgesehene große Pumpe ersetzt wird. (Auskunft von Herrn Berthiller) Pumpstart: Montag, 27.9.2010 mit einem Wasserstand von 116cm (Messlatte am Teich) Montag 4.10. 2010 Wasserstand: 65cm auf der Messlatte In den letzten 24 Stunden sank das Wasser nur mehr um 2 cm, d.h. es geht jetzt schleppender.
Utzenlaa |  | Eibel Christian | In Utzenlaa ist keine Pumpe in Betrieb gegangen. Nach Gespräche mit den Herrn Bgm. Solich soll in den nächsten Wochen eine hinter dem Sportplatz installiert werden.
Stockerau / Zögernsee | P 10, P 11, P 11 A | Palisek Gertraud | 17.10.10 Seit Freitag Nachmittag funktionieren die beiden anderen Pumpstationen ( 11 und 11A) ebenfalls. Im Gebiet Oberzögersdorf und Unterzögersdorf sind 3 Pumpstationen . Die Pumpstation 10 Oberzögersdorf ist seit 2. 10. im Betrieb. Die 4. Pumpstation ist in Goldgeben. Das Wasser wird ebenfalls in den Sechtelbach gleitet und landet in Pumpstation 10. Bei uns geht leider das Wasser nicht zurück, hoffen aber, daß das Pumpen jetzt hilft. 14.10.10: Pumpstation 10 in Betrieb. Leider sind die Pumpstationen 11A und 11 nun doch noch nicht fertig, sollten aber bis zum Wochenende fertig sein. Ich glaube es erst, wenn ich es sehe. 4.10.10: Bei uns im Gebiet Ober-Unterzögersdorf, Goldgeben, laufen die Pumpen 11A,10 und 9. seit Freitag nur bei 11A war in kürzester Zeit das Wasser weggepumpt und es kam keines nach. Es wurde weiter aufgemacht und bis Samstag floß es gut.War am Freitag und Samstag selbst vor Ort. Nur bei uns am Zögernsee ist das Wasser weiter gestiegen und ich habe mich mit Herrn Berthiller in Verbindung gesetzt. Dieser bestätigte mir dann, das die Schuber (die seit Juni geschlossen sind ) vergessen wurden wieder zu öffnen. Daher konnte das Wasser nicht abfließen. Es wurde aufgemacht und es kam ein ganzer Schwall daher. Laut Herrn Berthiller muß jetzt ein wenig gewartet werden bis man beim Standort 11 die Rohre und Pumpe erledigen kann. Somit laufen erst 3 Pumpen. Wir sind etwas verzagt, denn wir haben jetzt wieder den Wasserstand vom 15. 8.10.
Neuaigen / Trübensee | P5, P6 | Oberleitner Erich | Seit 15.10.10 ist auch die Pumpe in Trübensee in Betrieb! Standort: Teich der Fam. Schoissengeier Leistung der Pumpe: 100l/s Auswirkung nach 24 Stunden pumpen: Der Teich mit ca. 2 ha Größe wurde um ca. 45 cm abgesenkt!!! Ableitung des Wassers: Wasser wird über den Schabauergraben in den Gießgang (bei Tulln) eingeleitet. (Wasser wird nicht in die Schmida gepumpt). Im Waldsee in Neuaigen wird seit 13.09.10 gepumpt (ca. 60l/s). Hier handelt es sich um 2 bestehende Pumpen, die fix eingebaut sind. Auch die Leitungen sind bestehend und wurden in der Erde verlegt. Teich Schoissengeier (Trübensee): Da soll die Leitung diese Woche verlegt werden – schicke dir ein Foto sobald die Pumpe läuft.
Goldgeben | P 9 | Jank Ferdinand | In Goldgeben ist das die Schottergrube ob dort schon gepumt wird weiss ich noch nicht aber ich werd versuchen dies noch zu erkunden.
Hausleiten | P 9 | Wriesnig Siegfried | Pumpstandort in Hausleiten/Goldgeben: Weinlinger – Schotterteich Inbetriebnahme (vorerst mit Ersatzpumpe): erfolgte am Samstag, 2.10.2010 am Nachmittag.
Absdorf | P 3, P 13, P 2 | Weissinger Franz | Pumpe P 3 (Schauerhuber-Schottergrube) läuft seit 11.9.2010 Pumpe P 13: 19.10.10 (Bgm. Franz Dam): Wir haben gestern abend noch mit vereinten Kräften und unter massiven Druck den Elektrikern gegenüber um 18.00 Uhr die 2. Pumpe in Betrieb nehmen können. Sie hat bereits die ganze Nacht brav gearbeitet. Großer Dank gilt den freiwilligen Helfern, diesmal vorrangig unseren "Oldies, but Goldies" die Tag für Tag zuverlässig mitgearbeitet haben. Pumpe P 2: Noch keine Details bekannt.
Königsbrunn Frauendorf / Bierbaum | P 1, P 12 | Müllner Manfred | 20.10.2010: Ich habe gesehen dass die Pumpe am Sportplatz Frauendorf / Bierbaum auch mittlerweile aktiviert wurde. Ich weiß nicht seit wann aber sie läuft. Die Pumpe in der Brucha Schottergrube läuft seit angeblich 02.09.2010. Die Pumpen auf der Kreuzung Bierbaum / Frauendorf und auf der Brücke Frauendorf / Bierbaum Feldgasse laufen sporadisch die erste seit Anfang August glaube ich und die zweite seit Ende August. Die Pumpe am Sportplatz Bierbaum gibts noch nicht. Hier wird seit mehr als einem Monat daran gebastelt. Grube ist ausgehoben, Material liegt dort.